АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЙНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПАЧЕЛМСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 22.05.2019 | № | 61 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Шейно |  |  |  |

О внесении изменений  в  Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области на период с 2017 по 2026 годы

# В соответствии с пунктом 6.1. статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов», на основании статьи 23 Устава Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области,

Администрация Шейнского сельсовета

Пачелмского района Пензенской области постановляют :

# 1.Внести в  Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области на период с 2017-по 2026 годы, утвержденную постановлением администрации Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области от 06.04.2017 № 18 следующие изменения :

1.1. Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области на период с 2017-по 2026 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Шейнские вести» .

# 3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области.

Глава администрации  Шейнского сельсовета

Пачелмского района Пензенской области                            Ю.В.Мартьянов

Приложение

к постановлению администрации

Шейнского сельсовета

Пачелмского района Пензенской области

от  22.05.2019    № 61

программа комплексного развития

СОЦИАЛЬной инфраструктуры

Шейнского сельсовета ПАЧЕЛМСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИД С 2017 ПО 202016 годы

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| 1. ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 8 |
| 2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения | 8 |
| 2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях физической культуры и массового спорта и культуры | 10 |
| 2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры | 11 |
| 2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры | 11 |
| 3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области | 12 |
| 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области | 14 |
| 4.1. По видам объектов социальной инфраструктуры | 14 |
| 4.2. По целям и задачам Программы | 16 |
| 4.3. По источникам финансирования | 17 |
| 5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры | 18 |
| 6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования | 19 |
| 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы | 20 |

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области

на период с 2017 по 2026 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области на период с 2017 по 2026 годы (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области» (с изм. и доп.); Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; Генеральный план Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области; Устав Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области. |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области. 442119, Пензенская область, Пачелмский район, село Шейно, ул. Гагарина, д. 12. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Администрация Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области. |
| Цель Программы | Развитие материальной базы социальной инфраструктуры поселений для повышения качества жизни населения на территории Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области. |
| Задачи Программы | -повышение безопасности, а также улучшения качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; -повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; -увеличение (перспективное развитие) объектов социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями градостроительного проектирования; -достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в сфере массового спорта и культуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -повышение показателя рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения); -доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями; -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену; -вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования; -повышение уровня и качества оказания медицинской помощи, повышение продолжительности жизни населения; -повышение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; -доля объектов социального назначения, находящихся в удовлетворительном состоянии к общему количеству объектов социального назначения местного значения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | -строительство детской спортивной площадки; -укрепление материально-технической базы объектов социального назначения; -капитальный ремонт, строительство новых и содержание существующих объектов социального назначения; -первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в муниципальном образовании. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2026 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2026 годах составит 3050,0 тыс. руб., из них: за счет средств областного бюджета – 150,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 2850,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 50,0 тыс. руб., в том числе по годам: -2017 – 250,0 тыс. руб.; -2018 – 0 тыс. руб. -2019 – 0 тыс. руб.; -2020 – 0 тыс. руб.; -2021 – 0 тыс. руб.; -2022-2026 – 2000,0 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановые периоды. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения Шейнского сельсовета учреждениями образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта. |

Введение:

Муниципальное образование - Шейнский сельсовет Пачелмского района Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области от 01.03.2004 № 580-ЗПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), обладает статусом сельского поселения.

Границы муниципального образования утверждены Законом Пензенской области от 22 декабря 2010 года № 1993 - ЗПО «О внесении изменений в статью 7 закона Пензенской области «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области».

Шейнский сельсовет расположен в северо-западной части Пачелмского района, состоит из одного единого массива и граничит с Башмаковским, Вадинским, Нижнеломовским районами Пензенской области, Новотолковским, Черкасским сельсоветами Пачелмского района Пензенской области.

На территории сельсовета находятся восемь населенных пунктов: село Алексеевка, село Козловка, село Малый Буртас, село Покровка, разъезд Пятницкое, село Салтыково, село Троицкое, село Шейно. Село Шейно является административным центром муниципального образования. Расстояние от административного центра до районного центра – рабочего поселка Пачелма, 12 км, до областного центра – города Пензы 150 км.

В структуре современного расселения доминирует административный центр – село Шейно. В нем сосредоточены все социально-значимые объекты и имеется хорошая инженерная инфраструктура.

По территории Шейнского сельсовета проходят автомобильные дороги с твердым покрытием «Пачелма-Черкасское-Архангельск» и «Пачелма-Алексеевка-Троицкое».

С востока на запад по территории Шейнского сельсовета проходит Куйбышевская железная дорога.

Население

Численность населения на 01.01.2016 года составляет 908 человек, в трудоспособном возрасте 482 человека, 353 человека старше трудоспособного возраста, 73 детей дошкольного и школьного возрастов.

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории.

Демографические процессы, происходящие в Шейнском сельсовете Пачелмского района Пензенской области, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит деформация возрастной структуры населения - старение населения, сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.

Оценка современного состояния использования территории

Земельный фонд муниципального образования составляет 27779 га и состоит из земель сельскохозяйственных угодий – 16588 га (в том числе пашни – 8866 га, залежи – 2123 га, многолетних насаждений – 126 га, сенокосов – 1660 га, пастбищ – 3813 га) и прочих угодий – 11191 га.

Характеристика градостроительной деятельности

На территории Шейнского сельсовета существующий жилищный фонд составляет 28124 м² общей площади, из них в селе Шейно – 16088 м², в селе Козловка – 2100 м², в селе Малый Буртас – 1260 м², в селе Салтыково – 36 м², в разъезде Пятницкое – 144 м², в селе Алексеевка – 7200 м², в селе Троицкое - 1080 м², в селе Покровка – 261 м².

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения

о градостроительной деятельности на территории поселения

Социальная инфраструктура Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области

Объекты здравоохранения

Объекты образования

Объекты физической культуры и массового спорта

Объекты культуры

Объекты здравоохранения

Объекты здравоохранения Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области представлены двумя фельдшерско-акушерскими пунктами (далее - ФАП), расположенными в селах Алексеевка, Шейно. Эти учреждения здравоохранения находятся в ведении Пачелмского филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеломовская МРБ» (далее – Пачелмский филиал ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»).

ФАПы оснащены всем необходимым оборудованием. Помещения, в которых расположены ФАПы имеют систему водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, центральное отопление. Помещения ФАПов  находятся в собственности Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области.

Объекты образования

С 2010 года школа в с.Шейно не функционирует, открыт филиал (младшие классы) МОУ СОШ № 1 р.п.Пачелма, обучается  6 детей . В классе имеются наглядные пособия, тренажер. В остальных населенных пунктах дети обучаются в р.п.Пачелма.

Объекты физической культуры и массового спорта

В целях воспитания физически здоровой личности на территории Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области имеются следующие объекты физической культуры (таблица 1).

Таблица 1

Объекты физической культуры и спорта

| Показатели | Ед. измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений - всего | единица | 2 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 1 |
| спортивные залы | единица | 1 |

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

На территории поселения ежегодно проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Пензенской области и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

В муниципальном образовании остается недостаточным удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, но в тоже время физическая подготовка допризывной молодежи в основном соответствует требованиям, предъявляемым к военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации.

На данном этапе нуждается в серьезной модернизации существующая система физического воспитания различных групп населения муниципального образования. Так же отмечается низкий уровень привлечения трудоспособного населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом в трудовых коллективах, а также по месту жительства.

Объекты культуры

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга молодежи в сельской местности. Объекты культуры муниципального образования включают помещения учреждений культуры и сельских библиотек.

Сельские Дома культуры оборудованы современной аппаратурой, сельские библиотеки компьютерами. В Домах культуры работают различные кружки. Эти кружки посещают граждане всех возрастных групп. Каждый здесь находит занятие по интересам: рукоделие, рисование, пение, занятия танцами и спортом.

Читатели сельских библиотек составляют 50% жителей. Возраст читателей от 6 лет и старше. В библиотеках также работают клубы по интересам для разных возрастных групп населения.

Ежегодно учреждениями культуры проводится порядка двухсот мероприятий для взрослого населения, учащихся школы, воспитанников летнего оздоровительного лагеря.

Капитальный ремонт в помещениях учреждений культуры последний раз проводился в 2004 году. Сельские Дома культуры оборудованы современной аппаратурой, сельские библиотеки компьютерами.

Организация отдыха, развлечений и культуры

| Показатели | Ед. измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов), всего | человек | 2 |
| Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | единица | 2 |
| Число структурных подразделений (филиалов) библиотек | единица | 2 |
| Численность работников в библиотек, с учетом структурных подразделений (филиалов) всего | человек | 2 |

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях физической культуры и массового спорта и культуры

Существующие объекты социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области построены в 1980-1985 гг. и находятся в собственности Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области, учреждения образования находятся в собственности Пачелмского района Пензенской области. Все объекты социальной инфраструктуры выполнены по типовым проектам того времени и имеют плоские кровли, которые требуют ремонта. В настоящее время степень износа зданий, входящих в состав объектов социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области составляет более 60%, износу подверглись также и оконные рамы зданий, которые требует замены на современные энергосберегающие стеклопакеты.

Существующие объекты социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области в целом удовлетворяют потребности жителей поселения в услугах в областях культуры, физической культуры и массового спорта, поэтому программой новое строительство объектов культуры, образования и здравоохранения не предусматривается. Приоритетом настоящей программы является обеспечение соответствия состояния объектов социально-культурной сферы нормативным требованиям, содержание объектов социально-культурной сферы.

2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Исходя из анализа изменения численности населения муниципального образования, отсутствия масштабного жилищного строительства, в рамках реализации программы ставится задача по сохранению существующих объектов физической культуры и массового спорта и культуры.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Данная программа будет реализовываться в соответствии нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области и муниципального образования Шейнский сельсовет Пачелмского района Пензенской области:

-Конституция Российской Федерации (статья 44);

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 статьи 14);

-Указы Президента Российской Федерации;

-Постановления Правительства Российской Федерации и Пензенской области;

-Региональные программы по развитию культуры и спорта;

-Устав Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области.

-Муниципальная Программа «Развитие культуры и поддержка молодежи Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области на 2014-2020 годы».

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области

| № | Наименование, местоположение | Технико-экономические параметры (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.) | Сроки реализации в плановом периоде |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |  |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и обустройство детской игровой площадки в селе Шейно, Пачелмского района, Пензенской области | Спортивная площадка, площадь 150 кв.м | 2-3 квартал |  | - | - | - | - | Администрация Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение соответствия состояния объектов социально-культурной сферы нормативным требованиям. Содержание объектов социально-культурной сферы. |  | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение всего периода | Администрация Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области

4.1. По видам объектов социальной инфраструктуры

| № | Наименование и местоположение объекта | Финансирование, тыс. руб. (ОБ - областной бюджет, МБ – местный бюджет, ВБ – внебюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022-2026 |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | Физическая культура и массовый спорт (ВСЕГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Создание и обустройство детской игровой площадки в селе Шейно, Пачелмского района, Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Культура (ВСЕГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
| 2.1. | Обеспечение соответствия состояния объектов социально-культурной сферы нормативным требованиям. Содержание объектов социально-культурной сферы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |

4.2. По целям и задачам Программы

| № | Наименование показателя | Финансирование, тыс. руб. (ОБ - краевой бюджет, МБ – местный бюджет, ВБ – внебюджетные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022-2026 |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доступность объектов социальной инфраструктуры поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |
| ИТОГО: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 |

4.3. По источникам финансирования

| Источники финансирования | Размер финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2026 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |

5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Преобразования в социально-экономической жизни, научно-технической сфере в стране поставили ряд проблем, нуждающихся во внимании со стороны общественности и специалистов. Среди них наиболее важная - укрепление и сохранение здоровья. B дoкyмeнтax Bceмиpнoй Opгaнизaции 3дpaвooxpaнeния пoдчepкнyтo, чтo ocoзнaннaя oтвeтcтвeннocть oбщecтвa и, пpeждe вceгo, кaждoгo чeлoвeкa зa coxpaнeниe и пoддepжaниe нa нaдлeжaщeм ypoвнe coбcтвeннoгo здopoвья являeтcя ключeвым фaктopoм, бeз кoтopoгo ycилия cлyжб нaциoнaльнoгo здpaвooxpaнeния по дocтижeнию здopoвья для вcex бyдyт ocтaвaтьcя нeдocтaтoчнo эффективными.

Младший школьный вoзpacт – пepиoд нaибoлee интeнcивнoгo ocвoeния coциaльнoй cpeды. У детей этoгo вoзpacтa зaклaдывaeтcя фyндaмeнт здopовья, нpaвcтвeннoгo пoвeдeния, нaчинaeт фopмиpoвaтьcя oбщecтвeннaя нaпpaвлeннocть личнocти. Недостаточная двигательная активность в школе, на улице, избыток различного рода информации, yxyдшeниe экoлoгичecкoгo cocтoяния, пcиxoэмoциoнaльныe cтpeccы – вce это пpивoдит к нapyшeнию пoлнoцeннoгo paзвития peбeнкa.

Так же в «Конституции РФ» говорится о том, что каждый человек имеет право на отдых.

Пpoгyлки и aктивный oтдыx нa cвeжeм вoздyxe -это нeoбxoдимый кoмпoнeнт здopoвoгo oбpaзa жизни. Heoбxoдимo, чтoбы peбєнoк 7-10 лєт eжeднeвнo бывaл нa вoздyxe нe мeнee 3 чacoв, пoдpocтoк 11-14 лeт – нe мeнee 2, 5 чacoв, юнoшa или дeвyшкa 15-18 лeт – нe мeнee 2 чacoв. Heвыпoлнeниe этoгo пpaвилa пpивoдит к oтклoнeниям в cocтoянии здopoвья.

Цели и задачи

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Шейнского сельсовета Пачелмского района Пензенской области  услугами в области физической культуры и массового спорта и культуры.

-обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;

-доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;

-эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Возросшая рождаемость последних лет, активно поддерживаемая Правительством РФ, заставляет нас задуматься о занятости и досуге наших маленьких детей. В крупных городах области активно реализуются программы строительства детских игровых площадок и детских садов, поэтому стоит вопрос создать игровую детскую площадку на свежем воздухе, под солнышком, куда может прийти каждый ребенок и провести своё свободное время. Не каждый родитель может позволить отдых в оздоровительных учреждениях с маленькими детьми, а младшим школьникам отдохнуть в детском учреждении за пределами села. А игровая площадка будет местный островок детского отдыха, веселья и смеха, туда будет доступно прийти каждому ребенку села. Тем более этот проект будет использоваться круглогодично. Зимой он будет являться уголком детского творчества, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры и ледяные горки.

Угрожающая статистика гибели детей на дорогах, водных объектах в осенний и весенний период, детские шалости с огнем заставляют нас задуматься о безопасности детей младшего возраста. Детская игровая площадка будет расположена на открытой местности, напротив домов, что позволит взрослым наблюдать за детьми.

Площадка позволит занять детей и оградить от опасных необдуманных поступков и ситуаций, угрожающих их здоровью.

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях физической культуры и массового спорта и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования

Комплекс мероприятий программы направлен на развитие объектов физической культуры и массового спорта и культуры муниципального образования Шейнский сельсовет Пачелмского района Пензенской области.

В ходе реализации программы ожидается повышение уровня обеспеченности муниципального образования Шейнский  сельсовет Пачелмского района Пензенской области  объектами  социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться на основе системы целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий программы. Система индикаторов обеспечит сохранение объектов социальной сферы, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Шейнский сельсовет Пачелмского района Пензенской области, в удовлетворительном состоянии.

1.Эффективность реализации программы оценивается путем соотнесения объема выполненных работ с уровнем основных целевых показателей программы. Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

R = (Хтек./ Хплан.)х100, где

R - показатель эффективности;

Хтек. - значение объема выполненных работ на текущую дату;

Хплан. - плановое значение объема выполненных работ, заложенных в программе.

При значении показателя эффективности R = 100 и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении показателя эффективности от 90 до 100 - средний, при показателях эффективности 90 и менее – низкой.

Критерий бюджетных затрат на мероприятие программы запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

БЗФ

КБЗ = 	, где

БЗП

КБЗ - степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы;

БЗФ - фактическое значение бюджетных затрат на мероприятие программы.

БЗП - плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат на мероприятие программы.

Значение показателя КБЗ должно быть меньше либо равно 1.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В целях реализации мероприятий программы и достижения целевых показателей программы, предполагается участие муниципального образования Шейнский  сельсовет Пачелмского района Пензенской области в конкурсном отборе общественно значимых некоммерческих проектов, претендующих на получение гранта, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».